## Identificación
AAA y ASOCIADOS
Repositorio de no conformidades
Versión | 1.0
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Repositorio-de-No-Conformidades.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar algunos cricterios de producion y de revicion

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TeresaMartin
Nombre del Proyecto | TeresaMartin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Repositorio-de-No-Conformidades.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar algunos cricterios de producion y de revicion

## Repositorio de No Conformidades
Repositorio de No Conformidades
Identificación | [7 empty] | Observaciones
Id_NC | Id_Proyecto | ID_Area de Proceso | Procesos | Responsable | Producto de Trabajo | Impacto | Fecha de Identificación | Fecha de corrección | Tiempo invertido | ID_Acción | Observaciones
Note on C6: ID_Area de Proceso: Seleccione el identificador del área de proceso de acuerdo al la sección "Areas de Proceso" en el documento Nomenclatura.xls. Ej: REQM
Note on D6: Procesos : Colocar nombre del proceso correspondiente al área de proceso. Ej: Administración de Requerimientos
Note on F6: Producto de Trabajo: Nombre del Producto de Trabajo a Evaluar. Ej: Especificación de Requerimientos
Note on G6: Impacto: Indique el impacto de la No-Conformidad sobre el Producto de Trabajo. Los valores a seleccionar son: Alto Medio Bajo
Note on H6: Fecha de Identificación: Fecha en que se identifica la No-Conformidad. En formato dd/mm/aa. Ej: 02/10/2007
Note on J6: Fecha de corrección: Fecha en la cual se le dará solución a la no conformidad.
Note on L6: CONTENER LA DESCRIPCION O EL ID
Note on M6: Observaciones: En caso de necesitar hacer alguna observación sobre la No-Conformidad, hacerlo en forma breve y concisa en éste campo. Ej: Cliente no localizado.