## Identificación
AAA y ASOCIADOS
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Criterios-PPQA.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar algunos cricterios de producion y de revicion

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TeresaMartin
Nombre del Proyecto | TeresaMartin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Criterios-PPQA.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar algunos cricterios de producion y de revicion

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_001 | Todos | Revisar a quellos doumentos que se vayan a entregar al cliente, antes de que le sean entregados.
CSP_002 | PP | Revisar documentos de acta de inicio (project charter). | Terminado
CSP_003 | PP | Revisar documento minuta de inicio. | En Revisión
CSP_004 | REQM | Revisar documento SRS.
CSP_005 | PP | Revisar docuemnto de plan de licitacion
CSP_006 | PP | Revisar documento de BD riesgos
CSP_007 | PPQA | Revisar documento de no conformidades
CSP_008 | PP | Revisar docuemnto de herramienta para la administración de riesgos
CSP_009 | PP | Revisar docuemnto de organigrama
CSP_010 | PP | Revisar docuemnto de acta de inicio
CSP_011 | PP | Revisar docuemnto de plan de alcances
CSP_012
CSP_013
CSP_014
CSP_015
CSP_016
CSP_017
CSP_018
CSP_019
CSP_020
CSP_021
CSP_022
CSP_023
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigído
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Area de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripcion
CR_001 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se planeo el proceso de obtención y validación de requerimientos? | Revisar que se haya planeado el proceso de requerimientos.
CR_002 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se identificaron los proveedores de requerimientos? | Revisar que se hayan identificado los proveedores de requerimientos, esto puede ser que se generó el documento de "Identificación de Proveedores Relevantes"
CR_003 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se hizo la revisión para aceptar los requerimientos del cliente? | Revisar que el equipo de trabajo haya aceptado los requerimientos del cliente.
CR_004 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se obtuvo la aprobación del cliente de nuestro entendimiento de sus necesidades? | Revisar que se haya validado el entendimiento de los requerimientos del cliente con los proveedores de requerimientos.
CR_005 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se desarrollaron los Casos de Uso? | Revisar que se hayan desarrollado y documentado los casos de uso del sistema.
CR_006 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se hizo la revisión técnica del SRS? | Revisar que se haya verificado el SRS con el equipo de trabajo.
CR_007 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿El cliente aprobó el SRS? | Revisar que se haya validado el SRS con el cliente y que se haya firmado.
CR_008 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se asigno cada paquete de trabajo y sus requerimientos funcionales? | Revisar que cada uno de los requerimientos haya sido asignado, en el documento de matriz de rastreabilidad
CR_009 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se verificó el cumplimiento de los requerimientos? | Revisar que se haya verificado el cumplimiento de los requerimientos.
CR_010 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se documentaron las "Inconsistencias" y las "Acciones Correctivas"? | Revisar que se hayan registrado las inconsistencias detectadas en la revisión de requerimientos. Revisar que se hayan generado las acciones correctivas.
CR_011 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se ha actualizado el status de los requerimientos terminados? | Revisar que se haya actualizado el status de los requerimientos terminados.
CR_012 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Se han llenado todas las secciónes de documento con datos del proyecto? | Verifique que se removieron todos los comentarios y ejemplos y que todas las secciones tienen datos del proyecto.
CR_013 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿El documento muestra una correcta ortografía y gramática? | Revisar que el documento no presenta ningun error ortrgráfico o gramatical.
CR_014 | PRODUCTO | REQM | Validación | ¿El documento ha sido firmado por los participantes? | Revisar que se haya llenado y firmado.
CR_015 | PRODUCTO | REQM | Casos de uso | ¿Se realizó un descripción de caso de uso por cada requerimiento funcional? | Revisar que existe un caso de uso por cada requerimiento funcional.
CR_016 | PRODUCTO | REQM | Casos de uso | ¿Se identificaron los datos generales por cada caso de uso? | Revisar la sección de identificación, y que contenga los actores, descripció, precondiciones, poscondiciones, flujo normal, flujo alternativo y prioridad
CR_017 | PROCESO | PP | Iniciacion | ¿Se ha elaborado un acta del proyecto (project charter)? | Revisar que exista evidencia, debió haberse creado el documento de Project Charter.
CR_018 | PROCESO | PP | Iniciacion | ¿Se han realizado estimados para el proyecto? | Revisar que exista evidencia, se debio haber utilizado un metodo de estimación y documentado el resultado.
CR_019 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Se han definido los organigramas internos y externos? | Revisar que se haya definido los organigramas (internos y externos)
CR_020 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Existe un WBS? | Revisar que exista el WBS
CR_021 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Existe un diccionario de WBS? | Revisar que se haya desarrollado el diccionario del WBS.
CR_022 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Se han definido los hitos del proyecto? | Revisar que se hayan definido hitos
CR_023 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Ha sido llenada la sección de firmas? | Revisar que se haya firmado la sección de firmas.
CR_024 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Exite un documento de Plan del proyecto de Software? | Revisar que exista un plan del proyecto de Software
CR_025 | PRODUCTO | PP | Proyect Charter | ¿Se ha estimado una duración para el proyecto? | Revisar que se lleno el campo de duración estimada
CR_026 | PRODUCTO | PP | Proyect Charter | ¿Se ha estimado un costo para el proyecto? | Revisar que se lleno el campo de costo estimado
CR_027 | PRODUCTO | PP | Proyect Charter | ¿Se ha definido el alcance del proyecto y del producto? | Revisar que se lleno la sección alcance del proyecto y alcance del producto
CR_028 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se ha determinado a las habilidades de los recursos? | Revisar que la sección seguimiento este llena en la cejilla Habilidades
CR_029 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han planificado capacitaciones? | Revisar que la sección capacitaciones este llena en la cejilla Capacitaciones
CR_030 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han especificado los documentos internos y externos? | Revisar que la sección lista maestra de documentos generados (internos y externos) este llena en la cejilla Datos
CR_031 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han especificado los requerimientos de privacidad, seguridad y versionamiento? | Revisar que la sección Requerimientos de Privacidad, Seguridad y Versionamiento para los documentos y datos este llena en la cejilla Datos
CR_032 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han identificado y se tienen los datos de Stakeholders? | Revisar que la sección General este llena en la cejilla Stakeholders
CR_033 | PRODUCTO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿Se han registrado adecuadamente los riesgos del proyecto? | Revisar que todos los campos de la cejilla Resumen estén llenos
CR_034 | PROCESO | CM | Arranque de CM | ¿Se ha documentado el plan de CM? | Revisar que se haya generado el plan de CM (CMP)
CR_035 | PROCESO | CM | Arranque de CM | ¿Se ha implementado todo lo necesario para dar arranque a CM? | Revisar que se lleno y aprobo el check list de Implementación de CM
CR_036 | PROCESO | CM | Administración de Cambios | ¿Se han firmado cada una de las oslicitudes de cambio por los involucrados? | Revisar que se tengan la(s) solicitud(es) de cambios debidamente firmadas por los involucrados
CR_037 | PROCESO | CM | Administración de Cambios | ¿Los cambios del proyecto han sido notificados a los involucrados? | Revisar que se haya informado a los involucrados del proyecto de que hubo un cambio.
CR_038 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se han especificado las políticas y criterios que se utilizaran para administrar la configuración? | Revisar que se llenó la sección "Políticas y criterios aplicables"
CR_039 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se ha especificado la manera en que se se versionará el código fuente? | Revisar que se llenó la sección "Manejo de versiones del código fuente"
CR_040 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene fecha de inicio y fin para cada una de las tareas? | Revisar que cada una de las tareas contenga fecha de inicio y fecha de fin.
CR_041 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene un identificador cada una de las tareas? | Revisar que cada una de las tareas contenga un identificador.
CR_042 | PRODUCTO | PP | Plan de CM | ¿se apega ala plantilla establecida en la linea base? | Revisar que el documento siga el formato establecido por la linea base.
CR_043 | PRODUCTO | PP | Declaración del Alcance | ¿Contenga las mismas tareas definidas que en el WBS? | Revisar que las etapas establecidas en el alcance sean las mismas que en el WBS.
CR_044 | PRODUCTO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con una jerarquia? | Revisar que tenga niveles y sub-niveles deacuerdo a los roles del equipo de desarrollo.
CR_045 | PRODUCTO | PP | Matriz de resposabilidad | ¿Cuenta con todos los entregables definidos en el WSB y la asignacion de responsabilidades para cada una? | Revisar que con tenga todos los entregables definidos en el documento WBS y contenga la asignacion de responsabilidades de cada uno.
CR_045 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicación | ¿Cuenta con un responsable por cada uno de los entregables? | Revisar que cada entregable tenga asignado un resposable.
CR_046 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene costos individuales por tarea, fase y proyecto? | Revisar que cada uno de los apartados tenga asignado su costo correspondiente.
CR_47 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Contiene un identificador unico para cada riesgo? | Revisar que cada riesgo contenga un identificador unico
CR_48 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Contiene un identificador unico para cada mitigacion y contigencia? | Revisar que cada mitigacion y contingenncia tengan un id unico
CR_49 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Los riesgos tienen un nombre de riesgo? | Revisar que cada riesgo tenga un nombre
CR_50 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Cada riesgo tiene una descripcion sin ambiguedades? | Revisar que cada riesgo contenga una descripcion acorde a sus nombre
CR_51 | PROCESO | PP | BD de riesgos | ¿Revisar que exista una BD de riesgo? | Revisar que se halla creado una base de datos de riesgos
CR_52 | PRODUCTO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga un numero de referncia? | Revisar que cada riesgo contenga numero de referencia consecutivo
CR_53 | PRODUCTO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga un tipo de proceso? | Revisar que cada riesgo contenga un tipo de proceso
CR_54 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga una descripcion clara y precisa ? | Revisar que cada riesgo contenga una descripcion del servicio
CR_55 | PRODUCTO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga un costo? | Revisar que cada riesgo contenga un costo claro y definido en pesos
CR_56 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que exista un plan de licitaciones? | Revisar que se halla creado una plan de licitaciones
CR_57 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen fecha en la parte superior que corresponda a el dia de la runion? | Revisar que cada minuta contenga una fecha de creaccion
CR_58 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen firmas de los participantes que participaron en la secion? | Revisar que cada minuta contenga las firmas de los participantes
CR_59 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen lista de asistentes y de ausentes? | Revisar que cada minuta contenga una lista de asistentes y ausentes
CR_60 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen una lista de acuerdos con sus respectivos responsables? | Revisar que cada minuta contenga una lista de acuerdos y responsables de acuerdo a cada tara
CR_61 | PROCESO | PP | Minuta | ¿Revisar que exista una minuta por reunion? | Revisar que se halla creado una minuta por reuniones
CR_62 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada tarea contienen un id unico ? | Revisar que cada tarea tenga un identificador unico para cada registro
CR_63 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada registro cuanta con solo una area de procesos asi como un unico proceso? | Revisar que cada registro contenga una unica area de procesos y proceso
CR_64 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada registro tienen un responsables? | Revisar que cada registro contenga un responsable
CR_65 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada registro cuenta con id de accion asi como una observacion? | Revisar que cada registro cuenta con id de accion asi como una obeservacion de acuerdo a al ir de accion
CR_66 | PROCESO | PPQA | No conformidades | ¿Revisar que exista un repositorio de no conformidades? | Revisar que se halla creado un repositorio de no conformidades
CR_67 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿El nombre asignado al riesgo es comprensible y claro en la redacción? | Revisar que los nombres que se asignan a los riesgos son breves, concisos y entendibles.
CR_68 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿Se ha detectado el nivel de impacto de cada riesgo sobre el proyecto? | Revisar que el nivel de impacto cada riesgo de acuerdo a las especificaciones de la hoja guia de usuario en el apartado "Impacto".
CR_69 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿La categorización asignada al riesgo se ajusta al contexto del riesgo identificado? | Revisar que la categorización del riesgo de acuerdo a las especificaciones de la hoja guia de usuario en el apartado "Categoria".
CR_70 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿La redacción de los pasos de mitigación tiene coherencia para dar seguimiento al riesgo? | Revisar que los pasos redactados para la mitigación son coherentes, y pertinentes en relación a la problemática que representa el riesgo.
CR_71 | PRODUCTO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿El apartado de resumen contiene todos los riesgos identificados? | Revisar que la herramienta de administración de riesgos cuenta con un apartado que muestra resumidamente las caractersiticas de los riesgos identificados.
CR_72 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con nombres de los puestos? | Verificar que el organigrama cuente con nombres de los puestos.
CR_73 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con nombres de los responsables de los puestos? | Verificar que el organigrama cuente con los nombres de los responsables de los puestos.
CR_74 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con el nombre de la empresa? | Verificar que el organigrama cuente con el nombre de la empresa.
CR_75 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con un apartado que desglose las actividades de cada puesto? | Verificar que el organigrama cuente con el apartado que muestre la lista de actividades de cada puesto.
CR_76 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿El organigrama cuenta con todas las áreas y responsables necesarios para llevar a cabo el proyecto? | Verificar que el organigrama cuente con el personal necesario para llevar a cabo las actividades, en las áreas correspondientes.
CR_77 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Contiene la firma del lider del proyecto y del cliente del proyecto? | Revisar que la carta de inicio cuente con las firmas de autorización del lider del proyecto y el interesado del proyecto
CR_78 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con la fecha tentativa de entrega del proyecto? | Revisar que contega la fecha en que se ahará la entrega el proyecto
CR_79 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con los nombres de los integrantes del quipo desarrollador? | Revisar que contenga los nombres del equipo que realizará el proyecto
CR_80 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con el nombre del proyecto el cual se dará inicio? | Revisar que tenga el nombre correcto del cual se dará autorización
CR_81 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con la descripción del alcance del proyecto? | Revisar que cuente con el alcance del proyecto
CR_82 | PROCESO | PP | Alcance | ¿Se ha definido al comienzo del proyecto el alcance del mismo? | Revisar que se haya definido al comienzo del proyecto un alcance concreto.
CR_83 | PRODUCTO | PP | Alcance | ¿Los sub-entregables establecen claramente los limites de una etapa basada en su criterio de aceptación? | Verificar que los sub-entregables redactados se ajusten a los criterios establecidos para cada uno de ellos.
CR_84 | PROCESO | PP | Alcance | ¿El alcance establecido es realista y se ajusta a las necesidades del proyecto? | Verificar que el alcance que se haya establecido sea medible y realizaste aptegandose a los limites de las necesidades del proyecto.
CR_85 | PROCESO | PP | Alcance | ¿La descripción de los entregables es clara y coherente con el alcance? | Revisar y validar la descripción de los entregables para verificar que sea coherente con la declaración del alcance.
CR_86 | PROCESO | PP | Alcance | ¿ Existe una adecuada distribución de los entregables separados en etapas para mejorar la comprensión? | Asegurarse que el documento de alcance se encuentre dividido en las etapas con las que cuenta el proyecto con los respectivos entregables que conforman cada etapa con su respectivas descripciones y criterios de aceptación.
CR_87
CR_88
CR_89
CR_90
CR_91
CR_92
CR_93
CR_94
CR_95
CR_96
CR_97
CR_98
CR_99
CR_100
CR_101
CR_102
CR_103
CR_104
CR_105
CR_106
CR_107
CR_108
CR_109
CR_110
CR_111
CR_112
CR_113
CR_114
CR_115
CR_116
CR_117
CR_118
CR_119
CR_120
CR_121
CR_122
CR_123
CR_124
CR_125
CR_126
CR_127
CR_128
CR_129
CR_130
CR_131
CR_132
CR_133
CR_134
CR_135
CR_136
CR_137
CR_138
CR_139
CR_140
CR_141
CR_142
CR_143
CR_144
CR_145
CR_146
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Area de Proceso: Area de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifíca el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.