## Identificación
AAA y ASOCIADOS
Repositorio de lecciones aprendidas
Versión | 1.0
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Repositorio-de-Lecciones-Aprendidas.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar lecciones aprendidas

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TeresaMartin
Nombre del Proyecto | TeresaMartin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Repositorio-de-Lecciones-Aprendidas.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar lecciones aprendidas

## Lecciones aprendidas
Repositorio de lecciones aprendidas
Identificación |  |  |  |  | Detalle |  |  | Participantes
Id | ID_Proyecto | ID_Evaluación | ID_Area de Proceso | Proceso | Éxito | Deficiencias | Solución Recomendada | Nombre de Participante | Nombre de Auditor
LC_001 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Atender oportunamente los riesgos detectados con esta herramienta | Mala definición del impacto del riesgo. | Revisar y validar el grado de impacto del riesgo al ser asignado. | IRJ | JAGC
LC_002 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Asignación del marco de tiempo adecuado para el riesgo | El marco de tiempo no se ajusto para resolver el riesgo. | Asignar el tiempo necesario para dar solución al riesgo en tiempo y forma. | IRJ | JAGC
LC_003 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Dar solución al riesgo planteado mediante la implementación de los pasos para la mitigación. | Los pasos sugeridos para la mitigación no fueron cumplidos en las fechas señaladas. | Dar seguimiento oportuno a los pasos para la mitigación considerando las fechas asginadas para el cumpliento de cada paso especificado para la mitigación. | IRJ | JAGC
LC_004 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Obtener un panorama general de los riesgos que se pueden generar en el proyecto. | No detectar todos los riesgos que supongan un problema para el logro del proyeto. | De los riesgos obtenidos realizar un filtro, identificar los más importantes y documentar a detalle los hallazgos detectados. | IRJ | JAGC
LC_005 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Organigrama | Estructurar de manera correcta el organigrama. | Mala estructura del organigrama. | Realizar un diseño adecuado del organigrama. | ENM | ENM
LC_006 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Organigrama | Las actividades deben ser asignados a sólo un responsable que ejecute un rol. | Demasiados responsables para desempeñar el mismo rol. | Si realizas cambios en el WBS con respecto a los responsables de cada tarea asignada con respecto a su rol, se debe actualizar el organigrama, en caso de ser afectado o viceversa. | ENM | ENM
LC_007 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Alcance | Cumplimiento en tiempo y forma de los sub-entregables. | Mala redacción y clasificacion de las etapas y sub-entregables. | Revisar de forma temprana la redacción del formato de alcance y clasificar por etapas de proyecto. | JAGC | JAGC
LC_008 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Alcance | Declaracion correcta de cada una de las estapas | espesifiacacion de cada una de las estapas | Declarar de forma corracta las estapas del proyecto tomando encuenta que deben ser bien espesificadas redactando de forma clara la descripcion y criterios de aceptacion | JAGC | JAGC
LC_009 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Acta de inicio | cuenta con la informacion correcta establecida en el formato | informacion incompleta mal especificada | campturar la informacion correspondiente a los campos con que cuenta | HASR | HASR
LC_010 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Acta de inicio | cuenta con la estructura correspondienta a acta de inicio | la estructura del documento esta en desorden | seguir un formato base para la estructura del formato | HASR | HASR
LC_011
LC_012
LC_013
LC_014
LC_015
LC_016
LC_017
LC_018
LC_019
LC_020
LC_021
LC_022
LC_023
LC_024
LC_025
LC_026
LC_027
Note on A4: Id: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: LA_[####] Donde: -Debe comenzar desde CE_0001 y continuar la serie (LA_0002, LA_0003…). -En caso de necesitar mas de 9999 debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: LA_0001
Note on B4: ID_Proyecto: Identificador del proyecto en el que fue detectada la deficiencia o lección de éxito. El ID del proyecto debe tener el siguiente formato PR-{año}-{no. proy}, consultelo con el Administrador del Proyecto. Ej: PR-2008-001
Note on C4: ID_ Evaluación: ID de la evaluación donde fue detectada la deficiencia o lección de éxito. Ej: EV_001
Note on D4: ID_Area de Proceso: Seleccione el identificador del área de proceso de al que corresponde la deficiencia o lección de éxito. Ej: REQM
Note on E4: Proceso: Proceso específico del Area del Proceso en la que fue detectada la deficiencia o lección de éxito. Ej: Analizar Requerimientos
Note on G4: Éxito: En caso de que la lección aprendida sea un caso de éxito, describa el caso en este campo, describa la solución en el campo Solución Recomendada. Ej: Mantener la Matriz de seguimiento siempre al corriente.
Note on H4: Éxito: En caso de que la lección aprendida sea debido a una deficiencia, describa el caso en este campo, describa la solución que propone para correjir la deficiencia en futuros proyectos en el campo Solución Recomendada. Ej: La Matriz de seguimiento nunca fue actualizada.
Note on I4: Solución Recomendada: Descripción de la solución recomendada. Si fue por caso de éxito describa como fue que se consiguió ese logró. Si fué por deficiencia debe describir que hacer para evitar caer en la misma nuevamente. Ej: Para el ejemplo de éxito: Dedicar unos minutos tanto al comenzar como al terminar el día para actualizar la matríz. Ej: Para el ejemplo de deficiencia: La matríz se actualizaba de vez en cuando, sugerimos programar formalmente unos minutos al día para actualizar y revisar la consistencia de la matríz.
Note on K4: Nombre de Participante: Nombre de la persona o personas por medio de las cuales se detectó la lección aprendida. Ej: Pedro Perez (Líder del proyecto)
Note on L4: Nombre de Auditor: Nombre de la persona que ejecutó el Rol de auditor PPQA, en la revisión en que se detectó la lección aprendida.. Ej: Juan López