## Control de Cambios
AAA y Asociados
AAA ASOCIADOS
Matriz de Responsabilidad
Versión |  |  | 1.2
Proyecto |  |  | Teresa Martín
Fecha |  |  | 2015-05-20
Elaborado por |  |  | Ana Laura Acevedo Zárraga
Localización del documento |  |  | TMv3/Administracion-de-Proyectos / Planeacion-del-proyecto/TMv3-Matriz-de-responsabilidades
Documento base
Autorizaciones
Nombre |  |  | Fecha de Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga |  |  | 2015-05-20
Distribución
Nombre |  |  | Fecha de Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga |  |  | 2015-05-21
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción de Cambio
1.1 | 2015-05-23 | ALAZ | Realizacion de Matriz de Responsabilidades
1.2 | 2015-05-25 | AJCE | Correcion de actividades y apariencia
Id. Proyecto |  |  | 1
Proyecto |  |  | Teresa Martín
Fecha |  |  | 2015-05-20
Elaborado por |  |  | Ana Laura Acevedo Zárraga
Localización del documento
Historia de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción de Cambio

## Matriz de Responsabilidades
Roles | Administrador del proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente
Actividad | Ana Laura Acevedo | Ana Laura Acevedo | Alan Javier Córdoba | José Alejandro Téllez | Alan Javier Córdoba | Colegio Teresa Martín
1-Planeación de proyecto.
1.1-Carta de iniciación del proyecto. | E/A | C/I | C/I | C/I | I | I
1.2-Minuta de reunión de arranque. | A | E | I | I | I
1.3-Políticas. | E/A | I | I | I | I
1.4-Organigrama. | A | E | I | I | I
1.5-Alcance. | E/A | C/I | C/I | C/I | I | I
1.6-Plan de CM. | E/A | I | I | I | I
1.7-Definición de ciclo de vida. | A | E | C/I | C/I | C/I
1.8-Matriz de responsabilidades. | A/E | I | I | I | I
1.9-Diagrama de Gantt(Wbs). | E/A | I | I | I | I
1.10-Plan de alcance. | E/A | I | I | I | I
1.11-Matriz de comunicación y justificación. | E/A | I | I | I | I
1.12-Plan de proyecto. | E/A | I | I | I | I
Primera iteracion.
2-Análisis.
2.1-Evaluar proveedores de req. a entrevistar. | A | E/C | I | I | I
2.2-Definición de estrategia de recolección de req. | A | E/C | I | I | I | C/I
2.3-Planificar reuniones de elicitación de req. | A | E/C | I | I | I | I
2.4-Identificar procesos del sistema. | A | E/C | I | I | I | C/I
2.5-Identificar los req. funcionales. | A | E/C | I | I | I | C/I
2.6-Identificar los req. no funcionales. | A | E/C | I | I | I | C/I
2.7-Especificación de req. Funcionales y no funcionales. | A | E/C | I | I | I | C/I
2.8-Gestión de req. Funcionales y no funcionales. | A | E/C | I/C | I/C | I/C
3-Diseño.
3.1-Justificar el patrón de diseño a utilizar. | A/C | I | E | I/C | I
3.2-Estructura del Proyecto. | A/C | I | E | I/C | I
3.3-Diagrama de actividades. | A/C | I | E | I/C | I
3.4-Diagramas de casos de uso. | A/C | I | E | I/C | I
3.5-Diagramas de secuencia. | A/C | I | E | C/I | I
3.6-Diagra de clases. | A/C | I | E | C/I | I
3.7-Diagrama de rol. | A/C | I | E | C/I | I
3.8-Diagrama de interación. | A/C | I | E | C/I | I
3.9-Diagrama de componentes. | A/C | I | E | C/I | I
3.10-Diagrama despliegue. | A/C | I | E | C/I | I
3.11-Base de datos.
3.11.1-Diagrama entidad relación. | A | E/I/C | I | I | I
3.11.2-Diagrama relacional. | A | E/I/C | I | I | I
3.12-Maquetación. | A | I/C | E | I | I
3.13-Mapa de navegación. | A | I/C | E | I | I
4-Codificación.
4.1-Creación de la DB. | A | C/I | I | E | I
4.2-Conexión a DB. | A | C/I | I | E | I
4.3-Módulo alumnos.
4.3.1-Interfaz. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.3.2-Alta de alumno. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.3.3-Baja de alumno. | I/A | I | I | E/C/I
4.3.4-Actualización de alumno. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.3.5-Consultar alumnos. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.4-Módulo pagos
4.4.1-Interfaz. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.4.2-Pago de colegiaturas. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.4.3-Editar pago. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.4.4-Eliminar pago. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.4.5-Consultar pago. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.5-Módulo becas
4.5.1-Interfaz. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.5.2-Asignar beca. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.5.3-Editar beca. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.5.4-Eliminar beca. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.5.5-Consultar beca. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.6-Módulo reportes.
4.6.1-Interfaz. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.6.2-Consultar pagos. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.6.3-Consultar alumnos. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.6.4-Colsultar becas. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.6.5-Consultar ciclos. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.7-Módulo Ciclos
4.7.1-Interfaz. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.7.2-Asignar ciclo. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.7.3-Editar ciclo. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.7.4-Eliminar ciclo. | I/A | I | I | E/C/I | I
4.7.5-Consultar ciclo. | I/A | I | I | E/C/I | I
5-Pruebas.
5.1-Pruebas unitarias. | I/A | I | I | I | E
5.2-Pruebas de integración. | I/A | I | I | I | E
5.3-Pruebas de rendimiento. | I/A | I | I | I | E
5.4-Pruebas del sistema. | I/A | I | I | I | E
6-Entrega versión base. | I/A | C/I/E | I | I | I | I
Segunda iteracion.
1-Análisis versión 0.1
1.1-Identificar procesos del sistema. | I/A | E/C/I | C/I | C/I | I
1.2-Minuta de reunión. | I/A | E/C/I | I | I | I
1.3-Identificar los req. funcionales. | I/A | E/C/I | C/I | C/I | I | C
1.4-Identificar los req. no funcionales. | A/I | E/C/I | C/I | C/I | I | C
2-Diseño versión 0.1
2.1-Diagrama de rol. | A/C | I | E | C/I | I
2.2-Diagrama de interación. | A/C | I | E | C/I | I
2.3-Diagrama de componentes. | A/C | I | E | C/I | I
2.4-Diagrama despliegue. | A/C | I | E | C/I | I
2.5-Maquetación. | A | I/C | E | I | I
2.6-Mapa de naveción. | A | I/C | E | I | I
3-Codificación versión 0.1
3.1-Módulo alumnos versión0.1. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.2-Módulo pagos versión0.1. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.3-Módulo becas versión0.1. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.4-Módulo reportes versión0.1. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.5-Módulo ciclos versión0.1. | I/A | I/C | I | E/C | I
4-Pruebas versión 0.1
4.1-Pruebas unitarias versión0.1. | I/A | I | I | I | E
4.2-Pruebas de integración versión0.1. | I/A | I | I | I | E
4.3-Pruebas de rendimiento versión0.1. | I/A | I | I | I | E
4.4-Pruebas del sistema versión0.1. | I/A | I | I | I | E
5-Entrega versión 0.1 | I/A | I/C/E | I | I | I | I
Tercera interacion
1-Análisis versió 0.2
1.1-Minuta de reunión versión0.2. | A/I | E/C | I | I | I
2-Diseño version 0.2
2.1-Maquetación versión0.2. | I/A | C/I | E/C | I | I
2.2-Mapa de naveción versión0.2. | I/A | C/I | E/C | I | I
3-Codificación versión0.2
3.1-Módulo alumnos versión0.2. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.2-Módulo pagos versión0.2. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.3-Módulo becas versión0.2. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.4-Módulo reportes versión0.2. | I/A | I/C | I | E/C | I
3.5-Módulo ciclos versión0.2. | I/A | I/C | I | E/C | I
4-Pruebas versión 0.2
4.1-Pruebas de rendimiento versión0.2. | I/A | I | I | I | E/C/I
4.2-Pruebas del sistema 0.2. | I/A | I | I | I | E/C/I
5-Implementación.
5.1-Elección del hosting. | I/A | I | I | E/C | I | I/C
5.2-Copiar los archivos fuente. | I/A | I | I | E/C | I | I
6-Cierre del Proyecto.
6.1-Carta de aceptación. | I/A | E/I/C | I | I | I | I/C/A
6.2-Acta de cierrede proyectos. | I/A | E/I/C | I | I | I | I/C/A
6.3-Evaluación de desempeño. | E/A | I | I | I | I
6.4-Liberación de recursos. | E/A | I | I | I | I | I/C/A
6.5-Lecciones aprendidas. | E/A | I | I | I | I
6.6-Informe final(cierre). | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
7-Entrega final. | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I/A
TABLA DE SEÑALES
|  | E | Responsable de ejecutar
|  | A | Autoridad de aprobacion Final
|  | C | Debe ser consultado
|  | I | Debe ser Informado