## Control de Cambios
AAA ASOCIADOS
Matriz de Responsabilidad
Versión |  |  | 1.2
Proyecto |  |  | Teresa Martín
Fecha |  |  | 2015-05-20
Elaborado por |  |  | Ana Laura Acevedo Zárraga
Localización del documento |  |  | TMv3/Administracion-de-Proyectos / Planeacion-del-proyecto/TMv3-Matriz-de-responsabilidades
Documento base
Autorizaciones
Nombre |  |  | Fecha de Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga |  |  | 2015-05-20
Distribución
Nombre |  |  | Fecha de Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga |  |  | 2015-05-21
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción de Cambio
1.1 | 2015-05-23 | ALAZ | Realizacion de Matriz de Responsabilidades
1.2 | 2015-05-25 | AJCE | Correcion de actividades y apariencia
Id. Proyecto |  |  | 1
Proyecto |  |  | Teresa Martín
Fecha |  |  | 2015-05-20
Elaborado por |  |  | Ana Laura Acevedo Zárraga
Localización del documento
Historia de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción de Cambio

## Matriz de Responsabilidades
Roles | Administrador del proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente
Actividad | Ana Laura Acevedo | Ana Laura Acevedo | Alan Javier Córdoba | José Alejandro Téllez | Alan Javier Córdoba | Colegio Teresa Martín
1- Análisis
1.1-Carta de iniciación del proyecto. | E/A | I | I | I | I | I
1.2-Elicitacion
1.2.1- Evaluar proveedores de req. a entrevistar | A | E | C/I | I | I | C/I
1.2.2- Definicion de estrategia de recoleccion de req. | E/A | I | I | I | I | C/I
1.2.3- Planificar reuniones de elicitación de req. | A | E | C/I | C/I | I | C/I
1.2.4- Identificar procesos del sistema. | A | E | I | I | I | C/I
1.3- Minuta de reunión de arranque. | E/A | I | I | I | I | I
1.4- Planeación de proyecto.
1.4.1- Descripción de la problemática. | I | C/I/E | I | I | I
1.4.2- Organigrama. | E/A | I | I | I | I
1.4.3- Alcance. | C/E | I | I | I | I | C/I
1.4.4- Elementos clave para su planeación, monitoreo y control. | E/A | I
1.4.5- Perfiles de los participantes y del administrador. | E/A | I | I | I | I
1.4.6- Diagrama de Gantt(Wbs).
1.4.6.1- Matriz de responsabilidades. | E/A | I | I | I | I
1.4.6.2- Diagrama de la ruta critica. | E/A | C | I | I | I
1.4.7- Lista de factores clave de desempeño. | E/A | I | I | I | I
1.4.8- Matriz de comunicación y justificación. | E/A | I | I | I | I
1.5- Definición de estandar de calidad.
1.5.1- Gestión del alcance. | E/A | I | I | I | I | I/C
1.5.2- Gestión del tiempo. | E/A | I | I | I | I | I/C
1.5.3- Gestión de costos. | E/A | I | I | I | I | I/C
1.5.4- Gestión de calidad. | E/A | I | I | I | I
1.6- Definicion de ciclo de vida. | I/A | E | C/I | C/I | I
1.6.1- Justificación de los procesos. | I/A | E | I | I | I
1.7- Script(plantilla) del proceso de admón. | C/I/A | E
1.8- Mercado meta. | C/I/A | E
1.9- Justificar el patrón de diseño a utilizar. | A | C/I | E | I | I
1.10- Identificar los req. funcionales. | A | E | I | C/I | I
1.11- Identificar los req. no funcionales. | A | E | C/I |  | I
2- Diseño
2.1- Estructura del Proyecto. | I/A | E | C/I | I | I
2.2-Diagrama de actividades. | I/A | E | C/I | I | I
2.3- Diagramas de casos de uso. | I/A | E | C/I | I | I
2.4- Diagramas de secuencia. | I/A | E | C/I | I | I
2.5- Diagra de clases. | I/A | E | C/I | I | I
2.6- Diagrama de rol. | I/A | E | C/I | I | I
2.7-Diagrama de interación. | I/A | E | C/I | I | I
2.8-Diagrama de componentes. | I/A | E | C/I | I | I
2.9- Diagrama despliegue. | I/A | E | C/I | I | I
2.10- Base de datos.
2.10.1- Diagrama entidad relación. | I/A | E |  | C/I | I
2.10.2-Diagrama relacional. | I/A | E |  | C/I | I
2.11- Maquetación. | I/A | I | E | I | I
2.12- Mapa de naveción. | I/A | I | E | I | I
3- Codificación
3.1-Creación de la DB. | I/A | I | I | E | I
3.2-Conexión a DB. | I/A | I | I | E | I
3.3- Módulo alumnos
3.3.1-Interfaz. | I/A | C/I | E | I | I
3.3.3-Alta de alumno. | I/A | C/I | I | E | I
3.3.4-Baja de alumno. | I/A | C/I | I | E | I
3.3.5-Actualización de alumno. | I/A | C/I | I | E | I
3.3.6- Consultar alumnos. | I/A | C/I | I | E | I
3.4-Módulo pagos
3.4.1- interfaz. | I/A | C/I | E | I | I
3.4.2- Pago de colegiaturas. | I/A | C/I | I | E | I
3.4.3- Editar pago. | I/A | C/I | I | E | I
3.4.4- Eliminar pago. | I/A | C/I | I | E | I
3.4.5- Consultar pago. | I/A | C/I | I | E | I
3.5- Módulo becas
3.5.1- Interfaz. | I/A | C/I | E | I | I
3.5.2- Asignar beca. | I/A | C/I | I | E | I
3.5.3- Editar beca. | I/A | C/I | I | E | I
3.5.4- Eliminar beca. | I/A | C/I | I | E | I
3.5.6- Consultar beca. | I/A | C/I | I | E | I
3.6- Módulo Reportes
3.6.1- Interfaz. | I/A | C/I | E | I | I
3.6.2- Consultar pagos. | I/A | C/I | I | E | I
3.6.3- Consultar alumnos. | I/A | C/I | I | E | I
3.6.4- Colsultar becas. | I/A | C/I | I | E | I
3.6.5- Consultar ciclos. | I/A | C/I | I | E | I
3.7- Módulo Ciclos
3.7.1- Interfaz. | I/A | C/I | E | I | I
3.7.2- Asignar ciclo. | I/A | C/I | I | E | I
3.7.3- Editar ciclo. | I/A | C/I | I | E | I
3.7.4- Eliminar ciclo. | I/A | C/I | I | E | I
3.7.5- Consultar ciclo. | I/A | C/I | I | E | I
4.-Pruebas
4.1-Pruebas unitarias. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.2-Pruebas de integración. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.3-Pruebas de rendimiento. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.4-Pruebas del sistema. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
5.- Entrega Versión 0.1 | E | I | I | I | I | I/A/C
1- Análisis versión 0.1
1.1- Identificar procesos del sistema. | A/E | I | I | I | I
1.2- Minuta de reunión. | A | E | I | I | I
1.3- Identificar los req. funcionales. | I/A | E | I | C/I | I
1.4- Identificar los req. no funcionales. | I/A | E | C/I | I | I
2- Diseño versión 0.1
2.1- Diagrama de rol. | I/A | E | C/I | I | I
2.2-Diagrama de interación. | I/A | E | C/I | I | I
2.3- Diagrama de componentes. | I/A | E | C/I | I | I
2.4- Diagrama despliegue. | I/A | E | C/I | I | I
2.5- Maquetación. | I/A | I | E | I | I
2.6- Mapa de naveción. | I/A | I | E | I | I
3- Codificación versión 0.1
3.1-Corrección en alguno de los módulos.
3.1.1- Módulo alumnos versión0.1. | I/A | C/I | E | E | I
3.1.2- Módulo pagos versión0.1. | I/A | C/I | E | E | I
3.1.3- Módulo becas versión0.1. | I/A | C/I | E | E | I
3.1.4- Módulo reportes versión0.1. | I/A | C/I | E | E | I
3.1.5- Módulo ciclos versión0.1. | I/A | C/I | E | E | I
4.-Pruebas versión 0.1
4.1-Pruebas unitarias versión0.1. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.2-Pruebas de integración versión0.1. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.3-Pruebas de rendimiento versión0.1. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.4-Pruebas del sistema versión0.1. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
5.- Entrega versión 0.2 | E | I | I | I | I | I/A/C
1- Análisis versió 0.2
1.1- Minuta de reunión versión0.2. | I/A | E | I | I | I
2- Diseño version 0.2
2.1- Maquetación versión0.2. | I/A | I | E | I | I
2.2- Mapa de navegación versión0.2. | I/A | I | E | I | I
3- Codificación versión0.2
3.1- Aceptación de los módulos. | I/A | C/I | E | E | I
4.-Pruebas versión 0.2
4.1- Pruebas de rendimiento versión0.2. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
4.2- Pruebas del sistema 0.2. | I/A | C/I | C/I | C/I | E
5.-Implementación
5.1-Elección del Hosting. | I/A | I | I | E | I
5.2-Copiar los archivos fuente. | I/A | I | I | E | I
6.-Cierre del Proyecto.
6.1-Carta de Aceptación. | E/A | C/I | I | I | I | I/C/A
6.2-Acta de cierrede proyectos. | E/A | C/I | I | I | I | I/C/A
6.3-Evaluación de desempeño. | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
6.4-Liberación de recursos. | E/A | I | I | I | I | C/I/A
6.5-Lecciones aprendidas. | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
6.6-Informe final(cierre). | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I/A
7.- Entrega final versión 0.3 | E/A | I | I | I | I | A
TABLA DE SEÑALES
|  | E | Responsable de ejecutar
|  | A | Autoridad de aprobacion Final
|  | C | Debe ser consultado
|  | I | Debe ser Informado