## Identificación
AAA y ASOCIADOS
Repositorio de no conformidades
Versión | 1.0
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Repositorio-de-No-Conformidades.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar algunos cricterios de producion y de revicion

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TeresaMartin
Nombre del Proyecto | TeresaMartin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Aseguramiento-de-la-calidad/TMv3-Repositorio-de-No-Conformidades.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar algunos cricterios de producion y de revicion

## Repositorio de No Conformidades
Repositorio de No Conformidades
Identificación | [7 empty] | Observaciones
Id_NC | Id_Proyecto | ID_Area de Proceso | Procesos | Responsable | Producto de Trabajo | Impacto | Fecha de Identificación | Fecha de corrección | Tiempo invertido | ID_Acción | Observaciones
NC_001 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Ortografía y semántica | Se encontraron errores ortograficos en la redacción del producto.
NC_002 | Teresa Martín | REQM | Recolección de requerimientos | ALAZ | SRS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Logotipo de la empresa | No se encontro el logotipo.
NC_003 | Teresa Martín | CM | Control de documentos | ALAZ | Todos | Bajo | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Logotipo de la empresa desarrolladora | No se encontro el logotipo de la empresa en los documentos generados.
NC_004 | Teresa Martín | REQM | Recolección de requerimientos | ALAZ | Elicitación de requerimientos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2 horas | Herramienta de colección de datos. | La herramienta no se ajusta a las necesidades de recolección de información.
NC_005 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | WBS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Tareas del proyecto. | No cuenta con todas las tareas necesarias para cumplir con las especificaciones del proyecto
NC_006 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | WBS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Costo del proyecto. | No cuenta con la especificación de los costos en las tareas.
NC_007 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | WBS | Alto | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2 horas | Sobre carga de horas de trabajo. | No cuenta con una buena distribución de horas de trabajo para los participantes del proyecto.
NC_008 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No especifica un apartado para el logotipo. | No cuenta con un espacio especifico para colocar el logotipo de la empresa.
NC_009 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No es facil de identificar el título del documento. | No cuenta con un encabezado formal.
NC_010 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No cuenta con un base de no conformidades. | No se cuenta con un documento base como guía de desarrollo de las no conformidades.
NC_011 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No tiene firmas. | No cuenta con un apartado para las firmas .
NC_012 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-06-29 | 1 hora | No tiene el nombre de la empresa. | No cuenta con un apartado para el nombre de la empresa.
NC_013 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describir el alcance de cada acuerdo. | No cuenta con apartado para especificar el alcance que tiene cada uno de los acuerdos.
NC_014 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No especifica las limitaciones de cada acuerdo. | No cuenta con un apartado para describir las limitaciones que tiene cada uno de los acuerdos.
NC_015 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Medio | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describe el nombre de cada tema tratado. | No cuenta con un apartado donde se escriba el nombre de cada tema tratado.
NC_016 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describe el nombre del responsable a desarrollar el acuerdo. | No especifica un espacio para escribir el nombre del responsable a desarrollar cada uno de los acuerdos.
NC_017 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-06-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describe el nombre de cada fase del proyecto. | No cuenta con un apartado para escribir el nombre de la fase del proyecto.
NC_018 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No especifica la fase donde se identifica el riesgo. | No cuenta con la especificacion de la fase donde el riesgo surge.
NC_019 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Bajo | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | La categoria no es pecifica la fase donde debe apliacar el riesgo. | No cuenta con un apartado para escribir la fase.
NC_020 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No tiene descripción ninguno de los riesgos. | No contiene una descripcion que ayude acomprender mejor cada uno de los riesgos.
NC_021 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El identificardor no es especifico para cada una de las medidas de mitigación o contingencia. | El identificador no especifica si la medida que se toma es de mitigación o contingencia.
NC_022 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | En el apartado de indetificación no tiene titulo del documento. | No cuenta con un apartado para el título del documento en la hoja de identificación.
CN_023 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El Título del documento no es grande. | No cuenta con un título que se identifique facilmente.
CN_024 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | No tiene un apartado para el nombre de cada en participante contratado. | No cuenta con un espacio especifico para describir el nombre de cada integrante.
CN_025 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El documento tiene espacios de más. | El documento contiene espacios inecesarios.
CN_026 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El encabezado de la tabla no es formal.. | El encabezado no esta justificado y tampoco tiene en negritas.
CN_027 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | No tiene fecha de cuando se realizo el documento. | No cuenta con un apartado donde se escriba la fecha de realización.
CN_028 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | IRJ | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Asignación inadecuada del responsable del riesgo. | La persona a la que se le asigno el riesgo no pudo darle solución al mismo por falta de conocimiento necesario.
CN_029 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | IRJ | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | El marco de tiempo no se ajusta al requerido. | El tiempo asignado no contrasta con el requerido para dar solución al riesgo.
CN_030 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | IRJ | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Coherencia en la redacción. | No existe una coherencia entre los pasos descritos para la mitigación.
CN_031 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ENM | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2 horas | Manejo de fechas. | No se tiene un adecuado control con las fechas manejadas para la mitigación ajustandose a la duración del proyecto.
CN_032 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ENM | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Formato de herramienta. | No utilizar el formato establecido para la detección de riesgos.
CN_033 | Teresa Martín | PP | Planeación del Proyecto | ENM | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Nombres de los puestos en el organigrama. | No se cuenta con nombres de los puestos en el organigrama.
CN_034 | Teresa Martín | PP | Planeación del Proyecto | ENM | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Nombres de los responsables de los puestos. | No se cuenta con nombres de los responsables de los puestos en el organigrama.
CN_035 | Teresa Martín | PP | Planeación del Proyecto | ENM | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Nombre de la empresa. | No se cuenta con el nombre de la empresa a la que pertenece el organigrama.
CN_036 | Teresa Martín | PP | Planeación del Proyecto | IRJ | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Apartado de desglose de actividades. | No se cuenta con un desglose de actividades de los puestos.
CN_037 | Teresa Martín | PP | Planeación del Proyecto | IRJ | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Áreas y responsables necesarias, para llevar a cabo el proyecto. | No se cuenta con uno o varios responsables, para llevar a cabo el proyecto.
CN_038 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Medio | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Mala estructura de la información | No sigue la estructura de la platilla de la información que se presenta
CN_039 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta de firmas de autorización | No cuenta con las firmas de autorización del proyecto
CN_040 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Medio | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta de nombres de equipo desarrollador | No cuenta con los nombres del quipo de trabajo
CN_041 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta fecha de entrega del proyecto | No tiene fecha de entrega del proyecto
CN_042 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta la descripcion del alcance | No tiene una especificacion del alcance
CN_043 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Clasificacion de las fases del proyecto. | El alcance no clasifica de manera especìfica las fases con sus respectivos sub-entregables.
CN_044 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Desglose incompleto de sub-entregables | Los sub-entregables generados dentro de una etapa en tercer orden no estan específicados cada uno.
CN_045 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Descripción y criterios. | La descripción y los criterios de las etapas con sus respectivos sub-entregables son poco claros y especificos en su redacción.
CN_046 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Ajuste de tiempo al alcance del proyecto. | El alcance especificados en sub-entregables generados no se ajustan al tiempo especificado de duración contemplado para el proyecto.
CN_047 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Medio | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | No contiene un control de cambios. | El alcance elaborado no contiene un control de cambios para tomar en cuenta el hisorial de modificaciones que puedan realizarsele al documento.
CN_048 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Ortografía y semántica | Se encontró errores ortográficos en documento.
CN_049 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Entregables del proyecto | No cuenta con todos los entregables para cumplir las especificaciones del proyecto.
CN_050 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Módulos del proyecto | No cuenta con los módulos que se planifico en WBS de desarrolló.
CN_051 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Personal encargado | No especifica quien es el encargado de cada área.
CN_052 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Formato de entrega | No especifica qué tipo de formato se va entregar cada entregable.
CN_053 | Teresa Martín | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Ortografía y semántica | Se encontró errores ortográficos en la redacción del documento.
CN_054 | Teresa Martín | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Falta de información | No cuenta con campos más específicos que proporcionen más datos en proceso del cambio del proyecto.
CN_055 | Teresa Martín | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio | Alto | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 h | Formato de entrega | No contiene un formato especifico y claro y concreto para llevar a cabo una solicitud cambio.
CN_056 | Teresa Martín | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio |  | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Especificación de funciones | No especifican quien va realizar el cambio ni quien autoriza dicho cambio.
CN_057 | Teresa Martín | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio |  | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Tiempo de entrega | No existe una especificación claramente en que tiempo se llevara a cabo el cambió en del proyecto.
CN_058 | Teresa Martín | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Ortografía | Se encontró errores ortográficos en los diagramas.
CN_059 | Teresa Martín | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Relación | No hay una buena relación y no se distingue con que clase está relacionada y la base de datos no funciona apropiadamente en el proyecto.
CN_060 | Teresa Martín | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Actualización | No informar de los cambios en los diagramas a los desarrolladores del proyecto.
CN_061 | Teresa Martín | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Interpretación de los diagramas | No especificar claramente los diagramas con su simbología correcta.
CN_062 | Teresa Martín | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | Diseño | No realizar correctamente el diseño de el diagrama afecta al todo el proceso de programación.
CN_063 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1 h | ortografía y semántica | Se encontró errores ortográficos en la redacción del documento.
CN_064 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 1 h | URL | No especificar claramente donde está cada uno de los documentos en el repositorio.
CN_065 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 1 h | Funciones | No especifico claramente las funciones de cada uno de los integrantes que participara en la planeación de riesgos.
CN_066 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 1 h | Modificaciones | No realizar cambios en la estructura de las plantilla.
CN_067 | Teresa Martín | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 1 h | Actividades | No realizar cambios en las actividades o incluir más dependiendo el caso que sean más claras y concisas.
CN_068 | Teresa Martín | CM | Administracion de la configuracion | GGM | Plan de CM | Medio | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 H | Proveedores y URL | No se cuenta con un proveedor para llevar un control de los documentos y verciones
CN_069 | Teresa Martín | CM | Administracion de la configuracion | GGM | Plan de CM | Alto | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 H | Privilegios sobre las carpetas | No se tiene determinado los privilegios que los miembros tienen sobre las carpetas del proyecto.
CN_070 | Teresa Martín | CM | Administracion de la configuracion | GGM | Plan de CM | Medio | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 H | Nombre de los elementos de configuración | No se cuenta con un estadar para determinar los nombres que se estableseran para cada uno de los docuemtos
CN_071 | Teresa Martín | CM | Administracion de la configuracion | GGM | Plan de CM | Alto | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 H | Recursos de Software | No se mencionan los recursos de software que se utilizaran durante el desarrollo del proyecto en la documentacion
CN_072 | Teresa Martín | CM | Administracion de la configuracion | GGM | Plan de CM | Alto | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2 H | Identificación de los Elementos de Configuración | No se cuenta con un apartado en el que se pueda identificar cada uno de los documentos en los elementos de la configuracion y sus ubicaciones de cada uno de ellos
CN_073 | Teresa Martín | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Medio | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2 H | Identificación del area de proceso | No se cuenta con una identificacion del area de proceso para las lecciones aprendidas
CN_074 | Teresa Martín | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2 H | Detalles de solucion | No cuenta con los detalles de solucion recomendados
CN_075 | Teresa Martín | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 H | participantes | no se cuenta con el nombre de los participantes en las lecciones
CN_076 | Teresa Martín | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 H | Identificacion del proceso | No se cuenta con el nombre del proceso
CN_077 | Teresa Martín | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2 H | detalles de éxito | No se cuenta con los detalles de éxito
CN_078 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 1 H | Formato de registro | No se cuenta con un formato para evaluar cada uno de los riesgos
CN_079 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 1 H | Metodo para reportar el progreso | los metodos para reportar cada uno de los riegos no se encuentran bien definidos
CN_080 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 2 H | Recursos | el apartado de recursos no cuenta con las especificaciones que se deven tomar para cada riesgo
CN_081 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 1 H | Criterios de implementacion | No se mencionan los criterios que se tomaran en cuenta para cada uno de los riesgos
CN_082 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 1 H | Responsables | No se hace mencion de la persona o personas involucradas para la implementacion de la contingencia del riesgo
CN_083 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 1 H | involucrados | No se cuenta con un apartado de los involucrados del proyecto
CN_084 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 2015-05-30 | 2015-06-01 | 1 H | Razon de cierre | No se cuenta con el apartado en el que se hace mencion de los motivos del cierre
CN_085 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 1 H | Aceptacion de productos o entregables | No se cuenta con un apartado donde se mencionesn los entregables del proyecto
CN_086 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 1 H | Firmas | No se cuenta con el apartado para la recoleccion de firmas
CN_087 | Teresa Martín | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 1 H | Datos del proyecto | No se mencionan los datos del proyecto
CN_088 | Teresa Martín
CN_089 | Teresa Martín
CN_090 | Teresa Martín
CN_091 | Teresa Martín
CN_092 | Teresa Martín
CN_093 | Teresa Martín
CN_094 | Teresa Martín
CN_095 | Teresa Martín
CN_096 | Teresa Martín
CN_097 | Teresa Martín
CN_098 | Teresa Martín
CN_099 | Teresa Martín
CN_100 | Teresa Martín
Note on C6: ID_Area de Proceso: Seleccione el identificador del área de proceso de acuerdo al la sección "Areas de Proceso" en el documento Nomenclatura.xls. Ej: REQM
Note on D6: Procesos : Colocar nombre del proceso correspondiente al área de proceso. Ej: Administración de Requerimientos
Note on F6: Producto de Trabajo: Nombre del Producto de Trabajo a Evaluar. Ej: Especificación de Requerimientos
Note on G6: Impacto: Indique el impacto de la No-Conformidad sobre el Producto de Trabajo. Los valores a seleccionar son: Alto Medio Bajo
Note on H6: Fecha de Identificación: Fecha en que se identifica la No-Conformidad. En formato dd/mm/aa. Ej: 02/10/2007
Note on J6: Fecha de corrección: Fecha en la cual se le dará solución a la no conformidad.
Note on L6: CONTENER LA DESCRIPCION O EL ID
Note on M6: Observaciones: En caso de necesitar hacer alguna observación sobre la No-Conformidad, hacerlo en forma breve y concisa en éste campo. Ej: Cliente no localizado.