## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | tabla de administradores | la pagina web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionará información de cada usuario registrado en el sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | En proceso
RF_001 | Baja de administradores | la página web permite eliminar un administrador registrado en el sistema solo por el súper administrador | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Terminado
RNF_001 | Seguridad | El sitio web tendrá seguridad, para que la única forma de acceder sea por el formulario de login con datos previamente ingresados a la base de datos. |  | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | Cancelado
RCP_0001 | multiplataforma | la página web ser utilizada únicamente para plataforma web | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RC_002
RF_002 | Alta de administradores | la página web permite agregar un administrador registrado en el sistema solo por el súper administrador | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_002 | Permisos para los administradores | El sistema web tendrá dos tipos de administradores un administrador normal y un súper administrador para administrar administradores con el fin de mantener un orden jera jico de permisos en ciertas acciones. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RC_003
RF_003 | Edición de datos de administradores | la página web permite editar un administrador registrado en el sistema solo por el súper administrador | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_003 | Sistema operativo. | El sistema operativo donde se debe de correr el sistema web deberá de ser W7 o W8 | Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RC_004
RF_004 | Mostrar datos de los administradores | la página web permitirá mostrar los datos de un administrador registrado en el sistema solo visto por el súper administrador | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_004 | Servidor web. | El servidor donde se alojara la aplicación será mi-arroba.com | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RC_005
RF_005 | Baja de matrícula | La baja de un alumno se hace en base a su matrícula ejecutada como una baja lógica (no se borrar el registro de la tabla alumnos). | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_005 | usabilidad | EL sistema debe de ser fácil en la navegabilidad de todos sus componentes | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RC_006
RF_006 | Inscripción | Al realizar una inscripción de un alumno deberá de llevar los siguientes datos: Matrícula (única), apellido paterno, apellido materno, nombre, sexo, estatus, grado y grupo, escolaridad, tutor. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_006
RC_007
RF_007 | Edición de datos de alumno | Los datos que se podrán editar de un alumno serán los siguientes: apellido paterno, apellido materno, nombre, sexo, grado, grupo, escolaridad y tutor. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_007
RC_008
RF_008 | Alta de matrícula | La reactivación de un alumno se hará mediante su matrícula. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_008
RC_009
RF_009 | Alta de tutor | Para dar de alta un tutor (padre del estudiante) serán necesarios los siguientes datos: id tutor, apellido paterno, apellido materno, nombre, email, teléfono. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_009
RC_010
RF_010 | Edición de datos del tutor | Los datos que se pueden editar de un tutor son los siguientes: apellido paterno, apellido materno, nombre, email, teléfono. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_010
RC_011
RF_011 | Realizar pagos | Para realizar un pago serán necesarios los siguientes datos: folio, mes, fecha actual, fecha límite del pago, recargos, cantidad pagada, matrícula, id administrador. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_011
RC_012
RF_012 | Generar listas de grupos | Las listas se generaran a partir de los siguientes datos: grado, grupo, ciclo y el estatus. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_012
RC_013
RF_013 | Historial de alumno | El historial del alumno se generara atreves de su matrícula y este historial contendrá los pagos realizados anteriormente. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_013
RC_014
RF_014 | Reportes de pagos realizados | Los reportes se realizarán a partir de 2 fechas la de inicio y la de fin del reporte y contendrá los pagos efectuados por un solo administrador entre esas 2 fechas. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_014
RC_015
RF_015 | Agregar becas | Para agregar una beca serán necesarios los siguientes datos: nombre del alumno y el descuento. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_015
RC_016
RF_016 | Edición de datos de becas | Los datos que se podrán editar de una beca serán: el nombre y el descuento. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_016
RC_017
RF_017 | Conexión a base de datos. | El sitio web tendrá conexión a una sola base de datos que contendrá los datos almacenados por los administradores usando el patrón de diseño Singleton. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_017
RC_018
RF_018 | Login | El login se hará con 2 campos llamados nombre de usuario y contraseña | Cliente | Si |  | Si |  | Cumplido
RNF_018
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si después de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.