## Control de Cambios
AAA ASOCIADOS
Matriz de Responsabilidad
Versión |  |  | 1.1
Proyecto |  |  | Teresa Martín
Fecha |  |  | 2015-05-20
Elaborado por |  |  | Ana Laura Acevedo Zárraga
Localización del documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre |  |  | Fecha de Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga |  |  | 2015-05-20
Distribución
Nombre |  |  | Fecha de Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga |  |  | 2015-05-21
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción de Cambio
1.1 | 2015-05-23 | Ana Laura Acevedo Zárraga | Realizacion de Matriz de Responsabilidades
Id. Proyecto |  |  | 1
Proyecto |  |  | Teresa Martín
Fecha |  |  | 2015-05-20
Elaborado por |  |  | Ana Laura Acevedo Zárraga
Localización del documento
Historia de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción de Cambio

## Matriz de Responsabilidades
Matriz de responsabilidades | Administrador del proyecto | Analista | Diseñador |  | Programador | Tester | Cliente
Actividades | Ana Laura Acevedo | Ana Laura Acevedo | Alan Javier Córdoba |  | José Alejandro Téllez | Alan Javier córdoba | Colegio Teresa Martín
1- Análisis | E/A | I | I |  | I | I | C/I
1.1-Carta de iniciacion del Proyecto
1.2-Elicitacion | E/A | E
1.2.1- Evaluar proveedores de req. a entrevistar | A | E | CI |  | I | I | C/I
1.2.2- Definicion de estrategia de recoleccion de req. | E/A | I | I |  | I | I | C/I
1.2.3- Planificar reuniones de elicitación de req. | A | E | C/I |  | C/I | I | C/I
1.2.4- Identificar procesos del sistema. | A | E | I |  | I | I | C/I
1.3- Minuta de reunion de arranque. | E/A | I | I |  | I | I | I
1.4- Planeación de proyecto. | E/A | I | I |  | I | I | C/I
1.4.1- Descripción de la problematica. | I | C/I/E | I |  | I | I
1.4.2- Objetivo. | E/A | I | I |  | I | I
1.4.2.1- Objetivos Especificos. | E/A | I | I |  | I | I
1.4.3- Organigrama. | E/A | I | I |  | I | I
1.4.4- Alcance. | C/E | I | I |  | I | I | C/I
1.4.5- Elementos clave para su planeacion,monitoreo y control. | E/A | I
1.4.6- Perfiles de los participantes y del administrador. | E/A | I | I |  | I | I
1.4.7- Diagrama de Gantt(Wbs). | E/A | I | I |  | I | I
1.4.8- Lista de factores clave de desempeño. | E/A | I | I |  | I | I
1.4.9- Matriz de comunicación y justificación. | E/A | I | I |  | I | I
1.5- Definicion de estandar de calidad. | A | E | I |  | I | I
1.5.1- Gestion del alcance. | E/A | I | I |  | I | I | I/C
1.5.2- Gestion del tiempo. | E/A | I | I |  | I | I | I/C
1.5.3- Gestion de costos. | E/A | I | I |  | I | I | I/C
1.5.4- Gestion de calidad. | E/A | I | I |  | I | I
1.6- Definicion de ciclo de vida. | I/A | E | C/I |  | C/I | I
1.6.1- Justificacion de los procesos. | I/A | E | I |  | I | I
1.7- Script(plantilla) del proceso de admón. | C/I/A | E
1.7.1- Politicas. | E/A | I | I |  | I | I
1.8- Mercado meta. | C/I/A | E
1.9- Justificar el patron de diseño a utilizar. | A | C/I | E |  | I | I
1.10- Identificar los req. funcionales. | A | E | I |  | C/I | I
1.11- Identificar los req. no funcionales. | A | E | C/I |  |  | I
2- Diseño | I/A | I | E |  | I | I
2.1- Estructura del Proyecto. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.2-Diagrama de actividades. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.3- Diagramas de casos de uso. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.4- diagramas de secuencia. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.5- Diagra de clases. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.6- diagrama de rol. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.7-Diagrama de interacion. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.8-diagrama de componentes. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.9- Diagrama despliegue. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.10- Base de datos. | I/A | C/I |  |  | E | I
2.10.1- Diagrama entidad relacion. | I/A | E |  |  | C/I | I
2.10.2-Diagrama relacional | I/A | E |  |  | C/I | I
2.11- Maquetacion. | I/A | I | E |  | I | I
2.12- Mapa de naveción. | I/A | I | E |  | I | I
3- Codificación | I/A |  |  |  | E | I
3.1-Creacion de la DB. | I/A | I | I |  | E | I
3.2-Conexión a DB. | I/A | I | I |  | E | I
3.3- Modulo Alumnos
3.3.1-Interfaz | I/A | C/I | E |  | I | I
3.3.3-Alta de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.4-Baja de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.5-Actualización de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.6- Consulta de Alumnos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4-Modulo Pagos
3.4.1- interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.4.2- Pago de colegiaturas. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.3- Editar pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.4- Eliminar pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.5- Consulta de pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5- Modulo Becas
3.5.1- Interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.5.2- Asignar Beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.3- Editar beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.4- Eliminar Beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.6- Consulta de beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6- Modulo Reportes
3.6.1- Interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.6.2- Consulta de pagos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.3- Consulta de Alumnos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.4- Colsulta de Becas. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.5- Consulta de ciclos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7- Modulo Ciclos
3.7.1- Interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.7.2- Asignar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.3- Editar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.4- Eliminar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.5- Consultar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
4.-Pruebas
4.1-Pruebas unitarias. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.2-Pruebas de integración. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.3-Pruebas de rendimiento. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.4-Pruebas del sistema. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
5.- Entrega Versió 0.1 | E | I | I |  | I | I | I/A/C
1- Análisis versió 0.1
1.1- Identificar procesos del sistema. | A/E | I | I |  | I | I
1.2- Minuta de reunion. | A | E | I |  | I | I
1.4- Identificar los req. funcionales. | I/A | E | I |  | C/I | I
1.5- Identificar los req. no funcionales. | I/A | E | C/I |  | I | I
2- Diseño version 0.1 | I/A | I | E |  | I | I
2.1- Estructura del Proyecto. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.3-diagrama de actividades. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.4- diagramas de casos de uso. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.5- diagramas de secuencia. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.6- Diagra de clases. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.7- diagrama de rol. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.8-Diagrama de interacion. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.9-diagrama de componentes. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.10- Diagrama despliegue. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.11- Base de datos. | I/A | C/I |  |  | E | I
2.11.1- Diagrama entidad relacion. | I/A | E |  |  | C/I | I
2.11.2-Diagrama relacional | I/A | E |  |  | C/I | I
2.12- Maquetacion. | I/A | I | E |  | I | I
2.13- Mapa de naveción. | I/A | I | E |  | I | I
3- Codificación versión 0.1 | I/A |  |  |  | E | I
3.1-Creacion de la DB. | I/A | I | I |  | E | I
3.2-Conexión a DB. | I/A | I | I |  | E | I
3.3- Modulo Alumnos
3.3.1-Interfaz | I/A | C/I | E |  | I | I
3.3.3-Alta de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.4-Baja de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.5-Actualización de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.6- Consulta de Alumnos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4-Modulo Pagos
3.4.1- interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.4.2- Pago de colegiaturas. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.3- Editar pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.4- Eliminar pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.5- Consulta de pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5- Modulo Becas
3.5.1- Interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.5.2- Asignar Beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.3- Editar beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.4- Eliminar Beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.6- Consulta de beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6- Modulo Reportes
3.6.1- Interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.6.2- Consulta de pagos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.3- Consulta de Alumnos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.4- Colsulta de Becas. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.5- Consulta de ciclos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7- Modulo Ciclos
3.7.1- Interfaz. | I/A | C/I | E |  | I | I
3.7.2- Asignar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.3- Editar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.4- Eliminar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.5- Consultar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
4.-Pruebas versión 0.1
4.1-Pruebas unitarias. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.2-Pruebas de integración. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.3-Pruebas de rendimiento. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.4-Pruebas del sistema. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
5.- Entrega versión 0.2 | E | I | I |  | I | I | I/A/C
1- Análisis versió 0.2
1.1- Minuta de reunion. | I/A | E | I |  | I | I
2- Diseño version 0.2 | I/A | I | E |  | I | I
2.1- Estructura del Proyecto. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.2- Maquetacion del sitio web. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.3-diagrama de actividades. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.4- diagramas de casos de uso. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.5- diagramas de secuencia. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.6- Diagra de clases. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.7- diagrama de rol. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.8-Diagrama de interacion. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.9-diagrama de componentes. | I/A | E | C/I |  | I | I
2.10- Diagrama despliegue. | I/A | C/I |  |  | E | I
2.11- Base de datos. | I/A | E |  |  | C/I | I
2.11.1- Diagrama entidad relacion. | I/A | E |  |  | C/I | I
2.11.2-Diagrama relacional | I/A | I | E |  | I | I
2.12- Maquetacion. | I/A | I | E |  | I | I
2.13- Mapa de naveción. | I/A |  |  |  | E | I
3- Codificación versión0.2 | I/A | I | I |  | E | I
3.1-Creacion de la DB. | I/A | I | I |  | E | I
3.2-Conexión a DB.
3.3- Modulo Alumnos | I/A | C/I | E |  | I | I
3.3.1-Interfaz | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.3-Alta de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.4-Baja de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.5-Actualización de Alumno. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.3.6- Consulta de Alumnos.
3.4-Modulo Pagos | I/A | C/I | E |  | I | I
3.4.1- interfaz. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.2- Pago de colegiaturas. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.3- Editar pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.4- Eliminar pago. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.4.5- Consulta de pago.
3.5- Modulo Becas | I/A | C/I | E |  | I | I
3.5.1- Interfaz. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.2- Asignar Beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.3- Editar beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.4- Eliminar Beca. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.5.6- Consulta de beca.
3.6- Modulo Reportes | I/A | C/I | E |  | I | I
3.6.1- Interfaz. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.2- Consulta de pagos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.3- Consulta de Alumnos. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.4- Colsulta de Becas. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.6.5- Consulta de ciclos.
3.7- Modulo Ciclos | I/A | C/I | E |  | I | I
3.7.1- Interfaz. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.2- Asignar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.3- Editar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.4- Eliminar ciclo. | I/A | C/I | I |  | E | I
3.7.5- Consultar ciclo.
4.-Pruebas versión 0.2 | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.1-Pruebas unitarias. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.2-Pruebas de integración. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.3-Pruebas de rendimiento. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
4.4-Pruebas del sistema. | I/A | C/I | C/I |  | C/I | E
5.-Implementación
5.1-Elección del Hosting. | I/A | I | I |  | E | I
5.2-Copiar los Archivos Fuente. | I/A | I | I |  | E | I
6.-Cierre del Proyecto.
6.1-Carta de Aceptación. | E/A | C/I | I |  | I | I | I/C/A
6.2-Acta de cierrede proyectos. | E/A | C/I | I |  | I | I | I/C/A
6.3-Evaluacion de desempeño. | E/A | C/I | C/I |  | C/I | C/I
6.4-Liberacion de recursos. | E/A | I | I |  | I | I | C/I/A
6.5-Lecciones Aprendidas. | E/A | C/I | C/I |  | C/I | C/I
6.6-Informe Final(cierre). | E/A | C/I | C/I |  | C/I | C/I | C/I/A
7.- Entrega final version 0.3 | E/A | I | I |  | I | I | A
5.- Entrega versión 0.3 | E | I | I |  | I | I | A
Simbologia
|  |  |  | E | Responsable de ejecutar
|  |  |  | A | Autoridad de aprobacion Final
|  |  |  | C | Debe ser consultado
|  |  |  | I | Debe ser Informado