## Identificación
AAA y ASOCIADOS
BD de requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Gestion-de-los-requerimientos/TMv3-BD-Requerimientos.xlsx
Documento base | SRS
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acevedo Zárraga | 2015-07-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar los requerimientos

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TeresaMartin
Nombre del Proyecto | TeresaMartin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Gestion-de-los-requerimientos/TMv3-BD-Requerimientos.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-11 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Genercion de plantilla y agregar los requerimientos

## Base de Datos
Si
No
Baja
BD de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Botón de eliminado | La página web permite eliminar un administrador mediante un botón correspondiente a el registro seleccionado. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado |  | En proceso
RF_001 | Baja de administradores | La página web permite eliminar un administrador registrado en el sistema solo por el súper administrador. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Terminado
RNF_001 | Seguridad | El sitio web tendrá seguridad, para que la única forma de acceder sea por el formulario de login con datos previamente ingresados a la base de datos. | Cliente | Si |  | Si | Media | Terminado |  | Cancelado
RC_002 | Formulario de administrador | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de un administrador. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_002 | Alta de administradores | La página web permite agregar un administrador en el sistema requiriendo los datos (idAdministrador, nombre, a_paterno, a_materno, password, idPrivilegios) solo por el súper administrador. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_002 | Permisos para los administradores | El sistema web tendrá dos tipos de administradores un administrador normal y un súper administrador para administrar administradores con el fin de mantener un orden jerargicos de permisos en ciertas acciones. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RC_003 | Formulario de edición administrador | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de un administrador y se puedan editar cada uno de ellos. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_003 | Edición de datos de administradores | La página web permite editar un los datos (nombre, a_paterno, a_materno, password, idPrivilegios) administrador registrado en el sistema solo por el súper administrador. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_003 | Sistema operativo. | El sistema operativo donde se debe de correr el sistema web deberá de ser W7 o W8 | Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RC_004 | Tabla de administradores | La pagina web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionará información de cada usuario registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RF_004 | Mostrar datos de los administradores | La página web permitirá mostrar los datos (idAdministrador, nombre, a_paterno, a_materno, password, idPrivilegios) de un administrador registrado en el sistema solo visto por el súper administrador. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_004 | Servidor web. | El servidor donde se alojara la aplicación será mi-arroba.com | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RC_005 | Formulario matricula baja | La página web mostrara un formulario donde se pueda ingresar la matrícula para hacer una baja. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_005 | Baja de matrícula | El sistema permitirá realizar una baja lógica de los alumnos registrados, a través de la modificación de su estatus. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_005 | Usabilidad | EL sistema debe de ser fácil en la navegabilidad de todos sus componentes. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RC_006 | Formulario alumno y tutor | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de un alumno. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_006 | Inscripción | El sistema permitirá agregar un nuevo alumno, guardando la matrícula, apellido paterno, apellido materno, nombre, sexo, estatus, grado y grupo, escolaridad del nuevo alumno y nombre, apellidos del tutor, así como su teléfono y email. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_006 | Multiplataforma | la página web ser utilizada únicamente para plataforma web | Cliente | Si |  | Si | Media | Terminado
RC_007 | Formulario de edición alumno y tutor | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de un alumno y se puedan editar cada uno de ellos | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_007 | Edición de datos de alumno | El sistema permitirá editar el apellido paterno, apellido materno, nombre, sexo, estatus, grado y grupo, escolaridad y nombre, apellidos y nombre del tutor, así como su teléfono y email. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_007
RC_008 | Formulario matricula alta | La página web mostrara un formulario donde se pueda ingresar la matrícula para hacer una alta. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_008 | Alta de matrícula | El sistema permitirá editar solo el campo estatus. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_008
RC_009 | Tabla de alumnos | La pagina web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionará información de un alumno registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_009 | Ver datos del alumno | El sistema permitirá ver matricula, apellido paterno, apellido materno, nombre, sexo, estatus, grado y grupo, escolaridad y nombre, apellidos y nombre del tutor, así como su teléfono y email. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_009
RC_010 | Botón de atractivo | La pagina web tendrá un botón grande donde se pueda generar una ficha de inscripción. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Baja | Terminado
RF_010 | Generar ficha inscripción | El sistema generara una ficha de inscripción con los siguientes datos nombre, apellidos, sexo, grupo, grado, escolaridad del alumno, y nombre completo, email, y teléfono del tutor. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_010
RC_011 | Formulario de pagos | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de un pago. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_011 | Realizar pagos | Para realizar un pago serán necesarios los siguientes datos: folio, mes, fecha actual, fecha límite del pago, recargos, cantidad pagada, matrícula, id administrador. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_011
RC_012 | Listas en PDF | La página web generar un archivo PDF con una lista de los alumnos que se encuentren en un grupo y en un grado especifico. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Terminado
RF_012 | Generar listas de grupos | Las listas se generaran a partir de los siguientes datos: grado, grupo, ciclo y el estatus. | Cliente | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_012
RC_013 | Historial en PDF | La página web generar un archivo PDF con el historial de un alumno. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_013 | Historial de alumno | El historial del alumno se generara atreves de su matrícula y este historial contendrá los pagos realizados anteriormente. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_013
RC_014 | Reportes PDF | La página web generar un archivo PDF con los reporte de los pagos realizados durante el día. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_014 | Reportes de pagos realizados | Los reportes se realizarán a partir de 2 fechas la de inicio y la de fin del reporte y contendrá los pagos efectuados por un solo administrador entre esas 2 fechas. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_014
RC_015 | Formulario de beca | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de una beca. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_015 | Agregar becas | Para agregar una beca serán necesarios los siguientes datos: nombre de la beca y el descuento. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_015
RC_016 | Formulario de edición de beca | La página web mostrara un formulario donde aparezcan los campos correspondientes al registro de una beca y se puedan editar cada uno de ellos. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_016 | Edición de datos de becas | El sistema permitirá editar el nombre y la cantidad de descuento de cada una de las becas registradas. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_016
RC_017
RF_017 | Conexión a base de datos. | El sitio web tendrá conexión a una sola base de datos que contendrá los datos almacenados por los administradores usando el patrón de diseño Singleton. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_017
RC_018 | Formulario login | La página web mostrara un formulario para hacer un login al sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_018 | Login | El sistema permitirá hacer login a los usuarios administradores registrados, a través del ingreso de una matrícula de usuario y su contraseña. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_018
RC_019 | Botón cerrar sección | La página web mostrara para cerrar session de color rojo | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_019 | Logout | El sistema permitirá destruir la session creada. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_019
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si después de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes módulos.