## Identificacion
AAA y Asociados
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.2
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-06-25
Elaborado por | Ana Laura Acevedo Zarraga
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Planeacion-del-proyecto/ Administracion-de-riesgos/TMv3-Herramienta para la Administración de Riesgos.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acevedo Zarraga | 2015-06-25
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acevedo Zarraga | 2015-06-25
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-06-25 | Ana Laura Acevedo Zarraga | Recien creado
1.1 | 2015-06-26 | Ana Laura Acevedo Zarraga | Llenado de tablas de riesgos
1.2 | 2015-06-27 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Reviosn de priodridades y reacomodo

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TeresaMartin
Nombre del Proyecto | TeresaMartin
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Planeacion-del-proyecto/ Administracion-de-riesgos/TMv3-Herramienta para la Administración de Riesgos.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-06-25 | Ana Laura Acevedo Zarraga | Recien creado
1.1 | 2015-06-26 | Ana Laura Acevedo Zarraga | Llenado de tablas de riesgos
1.2 | 2015-06-27 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Reviosn de priodridades y reacomodo

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Teresa Martín | Fecha de informe: | 2015-06-12 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | <El plan omite tareas importantes> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.9
Identificado: | 2015-06-12 | R | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/13/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-12 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la omisión de tareas en las etapas del proyecto por poca experiencia |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo no podrá entregar los diferentes hitos, que provocan el fracaso del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se identificaron a tiempo y correctamente todas las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto en curso |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 2015 - Identificación de tareas restantes en la fase planeación del proyecto |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
ALAZ | 1 | Cotizar servicios de consultoría | 2015-06-12 | <Fecha> | Ver | 18
ALAZ | 2 | Seleccionar un consultor | 2015-06-15 | <Fecha> | Ver | 19
ALAZ | 3 | Construcción de un WBS genérico | 2015-06-16 | <Fecha> | Ver | 20
ALAZ | 4 | Validar y verificar | 2015-06-16 | <Fecha> | Ver | 21
ALAZ | 5 | Dar a conocer el formato del wbs | 2015-06-16 |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | <No se puede construir un producto del tamaño especificado en el tiempo asignado> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.5
Identificado: | 2015-06-13 | Y | Prioridad: | 19 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2015-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido al tamaño del proyecto no se alcanzara la meta debido al tiempo |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se entregara un producto en la fecha establecida |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se contemplo el volumen del proyecto en comparación con el tiempo establecido |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Contemplar un opción para alargar el plan del proyecto sin afectar al cliente |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Discutir el problema con el cliente y llegar a un nuevo acuerdo | 2015-06-13 | 2015-06-13 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Reestructurar el calendario | 2015-06-14 | 2015-06-13 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Dar a conocer el nuevo calendario | 2015-06-15 | 2015-06-13 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | <Excesiva presión de calendario> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.8
Identificado: | 2015-06-13 | R | Prioridad: | 7 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2015-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Omisión de holgura entre actividades en todo el proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Precion continua entre integrantes pudiendo llegar a la deserción en el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Omisión de holgura en las actividades debido a la poca experiencia de planeación |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - No se ha registrado un cambio en el WBS para dar holgura a las actividades |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Estar al pendiente del calendario día día | 2015-06-13 | 2015-06-13 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | <El usuario introduce nuevos requerimientos después de que se acordó que la especificación de requerimientos estaba completa> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.5
Identificado: | 2015-06-13 | Y | Prioridad: | 9 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El usuario agrega mas requerimientos a la primera revisión |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto se vera afectado en tiempos y costos que alterarán su flujo |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El usuario decidió agregar algunos requerimientos extras al proyecto sin contemplar los tiempos |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Se agregaron 2 requerimientos no funcionales y 1 requerimiento funcional |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Ajustar el calendario y poner holgura entre cada fase | 2015-06-13 | 2015-06-13 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Implementar los nuevos requerimientos al proyecto | 2015-06-14 | 2015-06-13 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | <El usuario tiene una expectativa para la velocidad del desarrollo que los desarrolladores no pueden cumplir> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.1
Identificado: | 2015-06-13 | Y | Prioridad: | 20 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2015-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente no tiene conocimiento previo del proceso de desarrollo y no se especifica por adelantado la fecha de entrega |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Mala respuesta del cliente ante la entrega del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se da a conocer una calendarización estructurada al cliente donde señale la entrega de su proyecto |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Entrega del primer prototipo y aviso de la sig. entrega |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Especificación de la fecha limite de entrega en la acta de inicio | 2015-06-13 | 2015-06-13 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Hacer un calendario de entregar par el cliente y enviárselo | 2015-06-14 | 2015-06-13 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Verificar que la recibió y la conoce | 2015-06-15 | 2015-06-13 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | <El personal necesita tiempo extra para aprender y familiarizarse con el lenguaje de software> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2
Identificado: | 2015-06-13 | Y | Prioridad: | 17 | Ver | 2
Originado: | JATA | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | JATA |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el programador no conoce mínimo en un 80% el lenguaje a emplear |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La fase de Programación (Implementación) se vera retrasada por ende el proyecto también |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El programados no conoce al 100% el lenguaje |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Capacitación al programador mediante curos en internet |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JATA | 1 | Definir que plataforma se usara para recibir los cursos | 2015-06-13 | 2015-06-13 | Ver | 20
JATA | 2 | Comienzo de los cursos | 2015-06-14 | 2015-06-13 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 7 | <Diseño imperfecto> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2
Identificado: | 2015-06-13 | Y | Prioridad: | 21 | Ver | 2
Originado: | AJCE | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | AJCE |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Omisión de requerimientos para el diseño del sistema |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en el calendario debido a las correcciones para la corrección del diseño |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Omisión de detalles y requerimientos para el sistema en la etapa de diseño |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - corrección de errores de diseño antes de empezar la codificación |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AJCE | 1 | Integrar requerimientos omitidos a los nuevos diseños | 2015-06-13 | 13/16/15 | Ver | 20
AJCE | 2 | Implementar los cambios al diseño del sistema | 2015-06-12 | 13/16/15 | Ver | 21
AJCE | 3 | Hacer pruebas con el nuevo diseño | 2015-06-15 | 13/16/15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 8 | <El ciclo de vida no se adapta al proyecto> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.7
Identificado: | 2015-06-16 | Y | Prioridad: | 16 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la poca experiencia y poco conocimiento en ciclos de vida aplicados en proyectos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Re hacer la planeación desde 0 lo que implica un atraso grave en el desarrollo del software. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El ciclo de vida elegido no es el adecuado para el proyecto o no se ajusta a lo que quiere el cliente |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - documentarse sobre los ciclos de vida de un software y elegir uno |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Investigación de ciclos de vida | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Elección de un nuevo ciclo de vida | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Implementarlo en la planeación | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Dar a conocer al equipo de trabajo y al cliente la nueva planeación | 2015-06-19 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 9 | <Una administración deficiente en el repositorio> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.6
Identificado: | 2015-06-16 | G | Prioridad: | 26 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la falta de conocimientos de como utilizar un repositorio correctamente, no se administra de forma continua y correcta |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto no se encontrara actualizado, en caso de necesitar una versión mas atrás no se podrá conseguir |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Una mala administración del repositorio conlleva a una falta de respaldos de versiones anteriores a la actual |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Se tomara un curso en línea de administración de proyectos en repositorios |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Elección del curso | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Tomar el curso | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Implementación la administración | 20/16/15 | 2015-06-16 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 10 | <No hay una línea base bien definida de la planeación> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 2015-06-16 | G | Prioridad: | 24 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de conocimientos de documentos importantes para la fase de planeación |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La planeación no se encuentra completa por tal motivo las siguientes fases carecerán de coordinación y orden |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Faltan algunos documentos de la línea base de planeación y algunos otros se encuentran incompletos |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Realizar los documentos faltantes |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Revisar que documentos faltan y que hace falta corregir | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Realizar los documentos faltantes y hacer cambios en los demas | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Revisar que no falte nada de la línea base | 2015-06-20 | 2015-06-16 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Darlos a conocer a su equipo de trabajo | 2015-06-20 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 11 | <Falta de normalización en los diagramas> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2.11
Identificado: | 2015-06-16 | Y | Prioridad: | 10 | Ver | 2
Originado: | AJCE | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | AJCE |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No haber realizado el diagrama e-r y no tener conocimientos de las 3 normas formales de BD |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El diagrama relacional se encontrara con bastantes redundancias y bucles que propiciaran un problema en la programación |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se lleva acabo la normalización del diagrama relacional por tal motivo tendrá bastantes errores |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Normalización del diagrama relacional |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AJCE | 1 | Realizar el diagrama ER | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
AJCE | 2 | Estudiar las 3 normas formales par BD | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 21
AJCE | 3 | Aplicar las normas formales al diagrama relacional | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 22
AJCE | 4 | Revisar y entregarlo al programador | 2015-06-19 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 12 | <Los bocetos no corresponden a los requerimientos del sistema > | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2.12
Identificado: | 2015-06-16 | G | Prioridad: | 25 | Ver | 2
Originado: | AJCE | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | AJCE |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Se omiten la mayor parte de los requerimientos no funcionales |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El sistema no contara con las especificaciones visuales que se requieren |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Debido a la omisión de los requerimientos no funcionales en la fase de diseño los bocetos no contaran con lo acordado. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Se realizaran nuevas interfaces según los requerimientos no funcional del análisis |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AJCE | 1 | Revisar los requerimientos no funcionales | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
AJCE | 2 | Realizar bocetos según los RNF | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 21
AJCE | 3 | Revisión del analista | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 22
AJCE | 4 | Maquetación del sitio de acuerdo a los bocetos | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 13 | <No se tiene respaldo de las versiones del proyecto> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.3.5
Identificado: | 2015-06-16 | R | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Omitir la necesidad de tener un repositorio con las versiones del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Perdida total o parcial del proyecto en general y retraso en todo el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Nadie en el equipo tienen versiones pasadas del proyecto y no hay un repositorio para guardarlas |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Crear un repositorio en donde se estén subiendo constantemente versiones del proyecto en general |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Crear el repositorio | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Notificar al equipo de trabajo que suba sus archivos correspondientes | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 21
AAA | 3 | Subir archivos al repositorio | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 14 | <No se encuentra bien definido el diagramas de clases para el desarrollo> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2.6
Identificado: | 2015-06-16 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | AJCE | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | AJCE |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El diseñado no tienen los suficientes conocimientos para elaborar un diagrama de clases bien definido |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La mayor parte de las clases se encontrarán con deficiencias y la programación de cada una no será la optima para el rendimientos del sistema. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El diseñador no cuanta con conocimientos amplios en la elaboración de diagramas de clases. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - re hacer el diagrama de clases. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AJCE | 1 | Documentarse acerca de los diagramas de clases | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
AJCE | 2 | Realizar nuevo diagrama de clases | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 21
AJCE | 3 | Presentarlo al analista y someterlo a la aprobación | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 22
AJCE | 4 | entregar al programador | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 15 | <los requerimientos funcionales se encuentran incompletos para el desarrollo> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.1.5
Identificado: | 2015-06-16 | Y | Prioridad: | 11 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se analizo correctamente las especificaciones que quería el cliente. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Algunos elementos importantes para el funcionamientos del software se omiten por no estar en RF. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En la fase de análisis no se identificaron todos los RF que necesitaba el sistema. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Recopilar y redefinir los nuevos RF para tener un SRS completo. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Realizar una nueva reunión con el cliente y equipo de trabajo. | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Realizar un SRS. | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Firmar con el cliente. | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Darlo a conocer al equipo de trabajo. | 2015-06-17 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 16 | <El usuario no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos, y especificaciones o es incapaz de hacerlo> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.3.5
Identificado: | 06/17/15 | Y | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se especificaron los dias de reunión para revisar los avances. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El cliente no sabe que avances lleva el proyecto ni que día se entrega. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En la fase de análisis no se definieron las fechas de revisión. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 18 de Junio 2015- Reuinirce con el clliente para definir fechas para los entregables. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Agendar la reuinion con el cliente, el lider del proyecto y el analista para el dia 18 de Junio 2015. | 06/17/15 | 06/17/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Realizar el llenado de la minuta. | 06/18/15 | 06/18/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Agregar las fechas en la WBS. | 06/18/15 | 06/18/15 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Firmas de los presentes. | 06/18/15 | 06/18/15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 17 | <Calidad inaceptable requiere de más pruebas, diseño y trabajo de implementación para corregir, más de lo esperado> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.5
Identificado: | 06/17/15 | R | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | AJCE | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | AJCE |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No contamos con un tester y diseñador que tenga los conocimientos requeridos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El software no pasara las pruebas de calidad. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En la fase de diseño no se realizo bien el mapa de navegación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015,reunirse el diseñador y tester para analizar y restructurar el mapa de navegacion. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JATA | 1 | Definir cada módulo del cual esta compuesto el sistema. | 06/17/15 | 06/17/15 | Ver | 20
AJCE | 2 | Analizar que tipo de navegacion habrá. | 06/18/15 | 06/17/15 | Ver | 21
AJCE | 3 | Identificar que paginas se conectarán entre si. | 06/18/15 | 06/17/15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 18 | <El personal necesita tiempo extra para comprender las herramientas de software desconocidas o el entorno> | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.3
Identificado: | 06/17/15 | R | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Usamos un gestor de bases de datos nuevo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los empleados no estan acostrumbados a su uso. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se explico al principio que se usaria la versión más actual. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Capacitacion a los empleados. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Analizar los cambios que tiene SGBD. | 06/17/15 | 06/17/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Capacitar a los empleados. | 06/18/15 | 06/17/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Darles una semana para comprender y asimilar los cambios. | 06/18/15 | 06/17/15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 19 | <También poca formalidad (falta de adherencia a las políticas del software y estándares)> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.3
Identificado: | 06/19/15 | Y | Prioridad: | 22 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/20/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/20/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los empleados imponen su opinión personal ante lo ya establecido. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Las actividades realizadas no saldrán de acuerdo a lo planeado. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los empleados conocian desde el inicio del prioyecto las politicas de trabajo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Convocar a una reunión a todos los involucrados del proyecto. | 06/19/15 | 06/19/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Explicar y a clarar las politicas de trabajo. | 06/20/15 | 06/19/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Realizar minuta. | 06/20/15 | 06/19/15 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Firmas de los integrantes. | 06/20/15 | 06/19/15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 20 | <Falta de componentes en el diagrama entidad-relacion de la base de datos> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2.11.1
Identificado: | 06/19/15 | Y | Prioridad: | 13 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | AJCE |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/20/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/20/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si no se cuenta contodos los componentes para el diagrama la base de datos quedará incompleta. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El sistema no funcionará al 100%. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El analista no capturo claramente todos los requerimientos del cliente. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Programar una reunión para el analista y el cliente. | 06/19/15 | 06/19/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Obtener los requerimientos faltantes. | 06/20/15 | 06/19/15 | Ver | 21
AJCE | 3 | Agregar los componentes que faltaban en el diagrama. | 06/20/15 | 06/19/15 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Realizar minuta de reunión y firmarla. | 06/20/15 | 06/19/15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 21 | <Las hitos del diseño no se encuentran bien establesidos> | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.2
Identificado: | 06/20/15 | Y | Prioridad: | 18 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/21/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/21/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El diseñador y analista no realizaron bien su trabajo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El sistema no cubrirá los requerimientos del cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Las hitos deberán analizarse bien para en contrar las fallas. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Reunirse el analista y diseñador. | 06/20/15 | 06/20/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Analizar los requerimientos. | 06/21/15 | 06/20/15 | Ver | 21
AJCE | 3 | Realizar los diseños. | 06/21/15 | 06/20/15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 22 | <Instalaciones no están disponibles a tiempo> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/20/15 | R | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/21/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/21/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se podrá iniciar en tiempo y forma. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto se extendera mas tiempo del previsto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Si el proyecto no inicia a tiempo tendra un costo mayor para el equipo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Analizar con tiempo que las instalaciones esten disponibles. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Con tiempo investigar cuando podrán iniciar con las actividades. | 06/20/15 | 06/20/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Definir fechas de inicio cuando las instalaciones esten disponibles. | 06/21/15 | 06/20/15 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 23 | <Instalaciones están disponibles pero insuficiente (por ejemplo, ningún teléfono, red de cableado, mobiliario, etc)> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/20/15 | R | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/21/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/21/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Las instalaciones no cubren los requerimientos básicos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los integrantes del equipo no podrán trabajar. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Las instalaciones retrasarán el trabajo de los parcipantes del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Antes de iniciar las actividades supervisar que las instalaciones. | 06/20/15 | 06/20/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Las instalaciones deben cubrir los requerimientos básicos para trabajar. | 06/21/15 | 06/20/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Cumplir con las normas de seguridad necesarias para el equipo. | 06/21/15 | 06/20/15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 24 | <No hay una planeación> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/21/15 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/22/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/22/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se tendrán claras las fechas y el alcance. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No cumpliría con el alcance del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Retrasará el trabajo del equipo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | junio 2015, juntar al equipo de trabajo para estructurar la forma de trabajr. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Programar una reunión lo mas pronto posible con todos los integrantes delequipo. | 06/21/15 | 06/21/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Definir ciclo de vida a utilizar. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Establecer las fases y asignar un representante. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Asignación de las tareas para cada fase. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 25 | <El usuario encuentra al producto no satisfactorio> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.2.5
Identificado: | 06/21/15 | Y | Prioridad: | 14 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/22/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/22/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El producto no cubre las necesidades del cliente. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El cliente no aceptará el producto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El producto no se realizo de acuerdo a lo requerido por el cliente. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Reunirse el analista con el cliente. | 06/21/15 | 06/21/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Analizar requerimientos. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | Realizar correcciones si es necesario. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Agregarlos la WBS: | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 26 | <Omisión de las politicas del proyecto> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1.3
Identificado: | 06/21/15 | G | Prioridad: | 23 | Ver | 2
Originado: | ALAZ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALAZ |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/22/15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/22/15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los integrantes del equipo in cumplen las normas de trabajo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se pierde el orden de trabajo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Cada uno de los integrantes del equipo harán lo quiera. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALAZ | 1 | Reunir al equipo de trabajo para explicar las normas de trabajo. | 06/21/15 | 06/21/15 | Ver | 20
ALAZ | 2 | Realizar la minuta. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 21
ALAZ | 3 | firmas de cada uno de los integrantes. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 22
ALAZ | 4 | Dar seguimiento. | 06/22/15 | 06/21/15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 27 |  | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoría: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 |  | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoría: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 |  | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoría: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 |  | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: |  | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoría: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Teresa Martín | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2015-06-12
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 0 | 0 | 0 | 0
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 4 | 0 | 0 | 4
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 4 | 0 | 0 | 4
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
27 | 0 | N | 0 | <Nombre> | G | 1-3 meses | Investigar | <Fecha> | <Fecha>
28 | 0 | N | 0 | <Nombre> | G | 1-3 meses | Investigar | <Fecha> | <Fecha>
29 | 0 | N | 0 | <Nombre> | G | 1-3 meses | Investigar | <Fecha> | <Fecha>
30 | 0 | N | 0 | <Nombre> | G | 1-3 meses | Investigar | <Fecha> | <Fecha>
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 0 | 0
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 4 | 0 | 0 | 0
| Total | 4 | 0 | 0 | 0
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | L | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 4 | 0 | 0 | 4 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 4 | 0 | 0 | 4 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Muy alta |  |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta |  |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[5 empty] | Abierto |  | Y | Alta | Media |  |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media |  |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Abierto |  | Y | Alta | Media |  |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Media |  |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Media |  |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Media |  |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
[5 empty] | Abierto |  | R | Media | Muy alta |  |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta
[5 empty] | Abierto |  | Y | Baja | Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Media
27 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
28 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
29 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
30 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja