## Identificación
AAA y ASOCIADOS
Plan de contrataciones
Versión | 1.1
Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-17
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Planeacion-del-proyecto/TMv3-Plan-Contrataciones.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Laura Acebedo Zarraga | 2015-07-17
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Laura Acebedo Zarraga | 2015-07-17
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-17 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.
1.1 | 2015-07-17 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Agregar contrataciones en la hoja PAC

## Control de cambios
AAA y ASOCIADOS
Control de cambios
Id. Proyecto | Teresa Martin
Nombre del Proyecto | Teresa Martin
Fecha | 2015-07-17
Elaborado por | Alan Javier Cordoba Espinosa
Localización del Documento | TMv3/Administracion-de-Proyectos/ Planeacion-del-proyecto/TMv3-Plan-Contrataciones.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-17 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.
1.1 | 2015-07-17 | Alan Javier Cordoba Espinosa | Agregar contrataciones en la hoja PAC

## PAC
Logo
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | AAA y Asociados
| B) SIGLAS : |  |  | AAAYA | [5 empty] | D) Fecha : |  | 2015-06-16
| C) Proyecto: |  |  | Teresa Martin | [5 empty] | G) Responsable : |  | Ana Laura Acevedo Zarraga
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO |  | OBJETO DE CONTRATACIÓN | N. ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Lider de proyectos de sistemas web | SERVICIO | 1 | 11067 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
2 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Analista de sistemas web | SERVICIO | 1 | 5160 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
3 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Diseñador de sistemas web | SERVICIO | 1 | 6386 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
4 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Programador de sistemas web | SERVICIO | 1 | 4536 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
5 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Tester de sistemas web | SERVICIO | 1 | 3666 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
6 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Contratacion de servicio de luz | SERVICIO | 1 | 400 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
7 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Contratacion de servicio de agua | SERVICIO | 1 | 450 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
9 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | Contratacion de servicio de internet y telefono | SERVICIO | 1 | 1140 | Pesos | 2015-06-16 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
10 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA | 99 | SERVICIOS | - | adquieie una plantilla base de planeacion | SERVICIO | 1 | 200 | Pesos | 19/06/2015 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
11 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA |  | SERVICIOS | - | Adquirir personla para capasitacion de herramientas de software | SERVICIO | 1 | 1400 | Pesos | 21/07/2015 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
12 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA |  | SERVICIOS | - | Adquirir hardaware necesario para desarrollar el proyecto | SERVICIO | 1 | 8000 | Pesos | 23/06/2015 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
13 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA |  | SERVICIOS | - | Renta de oficinas temporales | SERVICIO | 1 | 900 | Pesos | 23/06/2015 | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
14 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA |  | SERVICIOS | - |  | SERVICIO | 1 |  | Pesos |  | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
15 | Si | No |  | LICITACION PUBLICA |  | SERVICIOS | - |  | SERVICIO | 1 |  | Pesos |  | Por la Entidad | Procedimiento Clásico
[9 empty] | Nº DE PROCESOS |  | 13
[9 empty] | VALOR ESTIMADO EN $P. |  | 43305
Note on L12: Colocar el monto estimado del proceso de selección programado. Puede escribir el texto: reservado, cuando sea el caso.